## Hoja1
Cronograma de actividades para el desarrollo de la pagina web de Fundación miguel
Item | Descripción | Fecha de inicio | Fecha fin | Estado | Observaciones
Instalación marco de desarrollo | Instalar todas las herramientas necesarias para desarrollar la pagina web, editor de codigo, servidor web, plugin de edición de codigo. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Terminado
Instalación de framework de desarrollo web "Codeigniter" | Descargar el framework y instalarlo en la maquina | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Terminado
Parametrización del codeigniter | Configurar parametros de enrutamiento y de ajustes para que el entorno funcione correctamente dentro del servidor local, como son la incoporacion de archivos css y js dentro de la pagina web. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Terminado
Creacion de los 2 Controladores principales de acceso a la pagina | Creación de los enrutamientos principales para aceder a la pagina principal, y al panel de administración(Login), utilizando controladores que permitan este redireccionamiento. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Terminado
Creación de repositorio en la nube implementando git hub, carga de archivos al repositorio remoto en la nuve, creacion de copia local. | Creación de repositorio en la nube implementando git hub, carga de archivos al repositorio remoto en la nuve, creacion de copia local. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Terminado | Para este fin de creo una cuenta en git hub y descargue el softwar de git, ademas todos los dias se realizara un backup en la nube
Implementación de la plantilla admin, con modificaciones en el meni de opciones | Configuración y estructuración de directorios de plantilla administrativa dentro del proyecto. | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado | Se descargo de internet de una pagina oficial de plantilla, se rediseño el menu de opciones para que aparezcan los diferentes modulos que se van a utilizar, esto visualmente
Implementación de archivos js encargados de sincronizarse con los controladores (Multimedia, Banner, Talento, Programas, Blog ) | Estos archivos son los encargados que cuando se de click en el menu de opciones se haga una redireccion a su respectivo controlador, y luego el controlador muestra la vista correspondiente al modulo seleccionado alternando entre (Crear y Listar) | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado | Se creo dos archivos js iguales con la diferencia es que uno es para crear y el otro es para listar, con ruta diferente.
Creacion de controlador Multimedia para manejar enrutamiento entre crear y listar | Estos controladores permiten alternar entre mostrar un formulario de registro y una tabla estas dos vistas por cada uno de los controladores, y tienen sincronización con las opciones del menu dentro de la vista. | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado
Creacion de controlador Banner para manejar enrutamiento entre crear y listar |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado
Creacion de controlador Talento para manejar enrutamiento entre crear y listar |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado
Creacion de controlador Programas para manejar enrutamiento entre crear y listar |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado
Creacion de controlador Blog para manejar enrutamiento entre crear y listar |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado
Actualización de repositorio en la nube implementando git hub, carga de archivos al repositorio remoto en la nuve, creacion de copia local. |  | 2020-09-26 | 2020-09-26 | Terminado